Отчёт о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры  на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за   2018  год

| № строки |  |  | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План - годовой | Факт годовой |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. | Цель. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1.1. | Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городском округе Краснотурьинск | количество посещений на 1000 человек жителей в ГО Красно- турьинск | 850 | 876 | 103 | Население ГО на 01.01.2018 – 62 079 человек. Посетителей музеев за 2018 год – 54381 человек. Увеличение за счёт развития и предоставления новых выставок и экскурсий Фёдоровского геологического музей и музея горной машинерии, выставочного зала. |
| 5 | 1.1.1.2. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 80 | 80 | 100 | Отклонений от плана нет |
| 6 | 1.1.1.3. | Число посещений муниципальных библиотек | тысяч человек | 109 | 108,5 | 99,6 | Показатель выполнен в соответствии с муниципальным заданием |
| 7 | 1.1.1.4. | Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | количество точек доступа | 2 | 2 | 100 | Точки доступа национальной электронной библиотеки - в ЦГБ и ЦДБ |
| 8 | 1.1.1.5. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек городского округа Краснотурьинск в расчете на 1000 жителей | единиц | 64 | 65 | 101 | Поступило 4147 документов, из них: 123 книги, 4008 периодические издания и 16 оцифрованных изданий |
| 9 | 1.1.1.6. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 0,1 | 39,8 | 139,8 | Посещений за 2017 год - 32400 человек, за 2018 год – 45300 человек. Показатель перевыполнен в связи с реализацией грантовых проектов федеральной программы «Театры малых городов России» |
| 10 | 1.1.1.7. | Обеспечение городского округа Краснотурьинск учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) | процентов | 87,5 | 87,5 | 100 | Нормативная потребность в учреждениях культуры определена в соответствии с методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры Свердловской области, утверждёнными постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП На территории ГО отсутствуют: 1 парк культуры, нет профессионального концертного коллектива и двух кинозалов |
| 11 | 1.1.1.8. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | процентов | 100 | 100 | 100 | На территории 3 объекта культурного наследия |
| 12 | 1.1.1.9. | Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры и искусства городского округа Краснотурьинск, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений (организаций) | процентов | 50 | 50 | 100 | Приказом Управления культуры определён перечень приоритетных объектов (4 объекта), в 2017 году выполнены работы в Центральной городской библиотеке. В 3 квартале 2018 года в Городском Дворце культуры выполнены работы по созданию доступной среды для инвалидов |
| 13 | 1.1.1.10. | Объем средств на культуру из внебюджетных источников | тысяч рублей | 8 347 | 9483,41 | 113,6 | Заработано в 2018 году 9 483,41 тыс. руб., из них: Театр кукол – 5 328,08 тыс. руб. КДК – 2 618,54 тыс. руб. ЦКС – 610,63 тыс. руб. ККМ – 865,37 тыс. руб. ЦБС – 60,79 тыс. руб. |
| 14 | 1.1.1.11. | Доля объектов муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких объектов | процентов | 94,8 | 89,5 | 94,4 | Требуют проведения капитального ремонта ГДК (кровля) и ДК «Горняк» (элементы фасада, фундамента) |
| 15 | 1.1.2. | Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.1.2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | тысяч человек | 100,4 | 110,4 | 110 | Участников культурно-досуговых мероприятий в 2017 году – 94 046 человек, за 2018 год - 110440 человек |
| 17 | 1.1.2.2. | Число передвижных музейных выставок | единиц | 40 | 40 | 100 | Отклонений от плана нет |
| 18 | 1.1.2.3. | Увеличение количества граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы | тысяч человек | 6,9 | 7,6 | 110 | На постоянной основе посещают кружки и любительские объединения - 450 чел. постоянных зрителей (актив) – 420 чел. Посетило мероприятий для целевой аудитории в 2017 году - 6 900 человек. За 2018 год посетило -7590 человек. |
| 19 | 1.1.3. | Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.1.3.1. | Доля муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства городского округа Краснотурьинск, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | процентов | 100 | 100 | 100 | Все муниципальные учреждения культуры имеют собственные сайты |
| 21 | 1.1.3.2. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа Краснотурьинск (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 13 | 13 | 100 | Отклонений от плана нет |
| 22 | 1.1.3.3. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 94,5 | 94,72 | 100,2 | Отклонений от плана нет |
| 23 | 1.1.3.4. | Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в электронных каталогах | процентов | 25 | 25 | 100 | Количество фондов 203713 единиц, оцифровано 50 928 единиц |
| 24 | 1.1.4. | Задача 4. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями и казачеством в городском округе Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.1.4.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в городском округе Краснотурьинск | процентов | 87 | 86,2 | 99 | Данные мониторинга, проведённого ЦБС в июне 2018 года |
| 26 | 1.1.5. | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.1.5.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 101 | 101 | областной целевой показатель – 33874 руб. Ср. ЗП в учреждениях культуры Краснотурьинска за 2018 - 34 214 руб. |
| 28 | 2. | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.2. | Цель 2. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 30 | 2.2.1. | Задача 1. Совершенствование подготовки выпускников образовательных учреждений в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 31 | 2.2.1.1. | Число получателей услуг (численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей) | человек | 1077 | 1077 | 100 | отклонений нет |
| 32 | 2.2.1.2. | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 10 | 13,7 | 137 | Данный критерий откорректирован в соответствии с Перспективным планом мероприятий («дорожной картой») по развитию детских школ искусств (по видам искусств), расположенных на территории Свердловской области на 2018 – 2020 годы, утверждённым заместителем Губернатора Свердловской области, членом Правительства Свердловской области П.В. Крековым от 13.08.2018 |
| 33 | 2.2.1.3. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ городского округа Краснотурьинск | процентов | 17 | 17,7 | 104 | В 1-9 классах обучается 5932 детей, в ДШИ с 01.09.2018 – 1054 детей этого возраста. |
| 34 | 2.2.1.4. | Доля детских школ искусств городского округа Краснотурьинск, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества детских школ искусств | процентов | 100 | 100 | 100 | Здания школ находятся в удовлетворительном состоянии |
| 35 | 2.2.1.5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 8 | 12,4 | 155 | К творческим мероприятиям за 2018 год привлечено 1626 учащихся, количество детей от 0 до 17 лет - 13 090 чел. |
| 36 | 2.2.1.6. | Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства | процентов | 31 | 31,1 | 100,3 | Учащихся 1077 человек, Лауреатов Международных конкурсов за 2018 года – 335 человек. |
| 37 | 2.2.2. | Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 38 | 2.2.2.1. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительно образования детей и средней заработной платы учителей в Свердловской области | процентов | 100 | 122 | 122 | В «дорожной карте» СО средняя заработная плата учителей в СО – 33 120,2 руб. В ДШИ средняя ЗП за 2018 года – 40 495 руб. Превышение норматива объясняется нехваткой педагогических кадров и ежегодным увеличением часов по учебным планам предпрофессиональных программ. |
| 39 | 2.2.2.2. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений дополнительного образования | процентов | 41 | 44 | 107,3 | кол-во работников (с совместителями) 159 чел., административно-управленческого и вспомогательного состава – 70 человек |
| 40 | 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| 41 | 3.3. | Цель 3. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 42 | 3.3.1. | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |  |  |  |  |  |
| 43 | 3.3.1.1. | Уровень удовлетворённости населения городского округа Краснотурьинск качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, от общего количества обслуживаемых посетителей | процентов | 89 | 90,1 | 101,2 | В 2017 году Министерством культуры СО и Министерством образования СО проведена независимая оценка качества услуг, результат оценки: ДШИ – 90,0% Учреждения культуры – 90,3%. |

Начальник Управления культуры городского округа Краснотурьинск                                                            О.Н. Тукмакова