АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.03.2019 № 226

г. Краснотурьинск

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.12.2014 № 1923

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 
№ 76, решением Думы городского округа Краснотурьинск от 21.02.2019 № 167 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Краснотурьинск 
от 18.12.2018 № 152 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.09.2014 № 1355 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск» Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск 
от 30.12.2014 № 1923

  - В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей | Всего: 2 134 236,8 тысяч рублей, в том числе 2016 год - 177 889,8 тысяч рублей; 2017 год - 193 493,0 тысяч рублей; 2018 год - 241 780,7 тысяч рублей; 2019 год - 241 289,8 тысяч рублей; 2020 год - 241 405,5 тысяч рублей; 2021 год - 244 703,0 тысяч рублей; 2022 год - 254 370,0 тысяч рублей; 2023 год - 264 424,0 тысяч рублей; 2024 год - 274 881,0 тысяч рублей; из них федеральный бюджет: 8 464,0 тысяч рублей, в том числе 2016 год - 50,0 тысяч рублей; 2017 год - 3 394,0 тысяч рублей; 2018 год – 5 020,0 тысяч рублей; 2019 год - 0,0 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; областной бюджет: 38 286,6 тысяч рублей, в том числе 2016 год - 4 374,9 тысяч рублей; 2017 год - 7 727,0 тысяч рублей; 2018 год - 21 129,9 тысяч рублей; 2019 год - 5 054,8 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; местный бюджет: 2 047 384,2 тысяч рублей, в том числе 2016 год - 167 010,9 тысяч рублей; 2017 год - 179 108,0 тысяч рублей; 2018 год - 203 364,8 тысяч рублей; 2019 год - 233 217,0 тысяч рублей; 2020 год - 238 385,5 тысяч рублей; 2021 год – 241 683,0 тысяч рублей; 2022 год – 251 350,0 тысяч рублей; 2023 год – 261 404,0 тысяч рублей; 2024 год – 271 861,0 тысяч рублей; внебюджетные источники: 40 102,0 тысяч рублей, в том числе 2016 год - 6 454,0 тысяч рублей; 2017 год - 3 264,0 тысяч рублей; 2018 год - 12 266,0 тысяч рублей; 2019 год - 3 018,0 тысяч рублей; 2020 год - 3 020,0 тысяч рублей; 2021 год - 3 020,0 тысяч рублей; 2022 год - 3 020,0 тысяч рублей; 2023 год - 3 020,0 тысяч рублей; 2024 год - 3 020,0 тысяч рублей. |
| --- | --- |

  - Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» изложить в редакции приложения № 1 
к настоящему постановлению (прилагается).

  - Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» изложить в редакции приложения № 2 
к настоящему постановлению (прилагается).

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск 
Е.В. Стрелец.

Глава городского округа                                                                  А.Ю. Устинов

Приложение № 1

к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск

от 14.03.2019 № 22

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры 
на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.12.2014 № 1923»

Приложение № 1

к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели

реализации муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года»

| № |  | Наименование цели, задач и целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 |  |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. | Цель 1. Духовно - нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1.1. | Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городском округе Краснотурьинск | количество посещений на 1000 человек жителей в городском округе Краснотурьинск |  | 664 |  |  | 706 |  |  |  |  |  | 850 |  |  | 850 |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 850 |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 850 | постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.06.2014 № 936 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Краснотурьинск» (далее - постановление Администрации от 26.06.2014 № 936), таблица 4 |  |
| 5 | 1.1.1.2. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц |  | 0 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 22 |  |
| 6 | 1.1.1.3. | Число посещений муниципальных библиотек | тысяч человек |  | 0 |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 109 |  |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | муниципальное задание № 7-2017 от 27.01.2017, утвержденное приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 27.01.2017 № 6/1-о «Об утверждении муниципальных заданий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» |  |
| 7 | 1.1.1.4. | Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | количество точек доступа |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее - распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 № Р-948) |  |
| 8 | 1.1.1.5. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек городского округа Краснотурьинск в расчете на 1000 жителей | единиц |  | 0 |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее - Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ) |  |
| 9 | 1.1.1.6. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |  | 2,2 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 1 |  |
| 10 | 1.1.1.7. | Обеспечение городского округа Краснотурьинск учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) | процентов |  | 83 |  |  | 76,5 |  |  |  |  |  | 87,5 |  |  | 87,5 |  |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  | 87,5 |  |  |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  | 87,5 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года» (далее распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р) ; постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области» |  |
| 11 | 1.1.1.8. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори-тельном состоянии | процентов |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р |  |
| 12 | 1.1.1.9. | Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры и образователь-ных учреждений в сфере культуры и искусства городского округа Краснотурьинск, доступных для инвалидов и других маломо-бильных групп населения, в общем количес-тве приоритетных объектов из числа таких учреждений (организаций) | процентов |  | 0 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 16; приказ муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 16.02.2017 № 19-о «Об утверждении перечня приоритетных объектов культуры городского округа Краснотурьинск для реализации мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности инвалидов в 2017-2020 годах» |  |
| 13 | 1.1.1.10. | Объем средств на культуру из внебюджетных источников | тысяч рублей |  | 0 |  |  | 8 347 |  |  |  |  |  | 8 347 |  |  | 9 600 |  |  |  | 9 600 |  |  |  |  |  | 9 600 |  |  |  |  | 9 600 |  | 9 600 |  |  |  |  |  |  |  | 9 600 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р |  |
| 14 | 1.1.1.11. | Доля объектов муниципальных учреждений куль-туры, находящих-ся в удовлетвори-тельном состоя-нии, в общем количестве таких объектов | процентов |  | 89,5 |  |  | 89,5 |  |  |  |  |  | 94,8 |  |  | 84 |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 84 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  | 84 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 20 |  |
| 15 | 1.1.2. | Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.1.2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | тысяч человек |  |  | 0 |  | 92,9 |  |  |  |  |  | 100,4 |  |  |  | 133,3 |  |  |  | 135 |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 137 |  | 137 |  |  |  |  |  |  |  | 137 | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 5; раздел 2 паспорта национального проекта «Культура», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) |  |
| 17 | 1.1.2.2. | Число передвижных музейных выставок | единиц |  |  | 30 |  | 35 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 11 |  |
| 18 | 1.1.2.3. | Увеличение количества граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы | тысяч человек |  |  | 0 |  | 6,8 |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  | 7,6 |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  | 7,8 |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 2539-р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» (далее - распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2016 № 2539-р) |  |
| 19 | 1.1.3. | Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.1.3.1. | Доля муници-пальных учреж-дений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства город-ского округа Краснотурьинск, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | процентов |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р |  |
| 21 | 1.1.3.2. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библио-тек городского округа Краснотурьинск (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |  |  | 17,6 |  | 14,9 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 11,5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 2 |  |
| 22 | 1.1.3.3. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музей-ных предметов в общем количес-тве музейных предметов основного фонда | процентов |  |  | 93 |  | 94,5 |  |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  | 94,7 |  |  |  | 94,7 |  |  |  | 94,5 |  |  |  |  |  | 94,7 |  | 94,7 |  |  |  |  |  |  |  | 94,7 | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 3 |  |
| 23 | 1.1.3.4. | Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отражен-ных в электрон-ных каталогах | процентов |  |  | 17,5 |  | 21 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 35 | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 19 |  |
| 24 | 1.1.4. | Задача 4. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями и казачеством в городском округе Краснотурьинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.1.4.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межна-циональных отно-шений, в общем количестве граждан в городском округе Краснотурьинск | процентов |  |  | 0 |  | 86 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 87 |  |  |  | 88 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р |  |
| 26 | 1.1.5. | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.1.5.1. | Соотношение средней заработ-ной платы работ-ников учреж-дений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов |  |  | 87,8 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 22 |  |
| 28 | 2. | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.2. | Цель 2. Духовно - нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2.2.1. | Задача 1. Совершенствование подготовки выпускников образовательных учреждений в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2.2.1.1. | Число получателей услуг (численность детей, охваченных образова-тельными программами дополнительного образования детей) | человек |  |  | 1065 |  | 1085 |  |  |  |  | 1077 |  |  |  | 1077 |  |  | 1077 |  |  |  |  | 1077 |  |  |  |  | 1077 |  |  |  |  |  |  | 1077 |  |  | 1077 |  |  |  | постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 05.09.2013 № 1621 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в городском округе Краснотурьинск на 2013-2018 годы» (далее - постановление Администрации от 05.09.2013 № 1621) |
| 32 | 2.2.1.2. | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образователь-ные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов |  |  | 14 |  | 17 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 17 |
| 33 | 2.2.1.3. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количест-ве учащихся 1-9 классов обще-образовательных школ городского округа Краснотурьинск | процентов |  |  | 17 |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 18 |
| 34 | 2.2.1.4. | Доля детских школ искусств городского округа Красно-турьинск, находя-щихся в удовлет-ворительном состоянии, от общего количест-ва детских школ искусств | процентов |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 21 |
| 35 | 2.2.1.5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов |  |  | 0 |  | 6,5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 12; перспективный план мероприятий («дорожная карта») по развитию детских школ искусств (по видам искусств), расположенных на территории Свердловской области, на 2018-2022 годы |
| 36 | 2.2.1.6. | Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в образователь-ных учреждениях в сфере культуры и искусства | процентов |  |  | 0 |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  |  | распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р |
| 37 | 2.2.2. | Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2.2.2.1. | Отношение заработной платы педагогических работников ДШИ к среднемесячно-му доходу от трудовой деятель-ности в Свердлов-ской области | процентов |  |  |  | 90 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | постановление Администрации от 05.09.2013 № 1621; перспективный план мероприятий («дорожная карта») по развитию детских школ искусств (по видам искусств), расположенных на территории Свердловской области, на 2018-2022 годы |  |
| 39 | 2.2.2.2. | Доля работников административно-управленческого и вспомогатель-ного персонала в общей числен-ности работников учреждений дополнительного образования | процентов |  |  |  | 43 |  | 42 |  |  |  |  |  | 41 |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | постановление Администрации от 05.09.2013 № 1621 |  |
| 40 | 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3.3. | Цель 3. Духовно - нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3.3.1. | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3.3.1.1. | Уровень удовлетворенности населения городского округа Краснотурьинск качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, от общего количества обслуживаемых посетителей |  | процентов |  |  | 93 |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 89 |  | 89 | 89 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | постановление Администрации от 26.06.2014 № 936, таблица 6 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск

от 14.03.2019 № 226

«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры

на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 30.12.2014 № 1923»

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года»

ПЛАН

мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года»

| № п/п | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 2 134 236,8 | 177 889,8 | 193 493,0 | 241 780,7 | 241 289,8 | 241 405,5 | 244 703,0 | 254 370,0 | 264 424,0 | 274 881,0 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 8 464,0 | 50,0 | 3 394,0 | 5 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 38 286,6 | 4 374,9 | 7 727,0 | 21 129,9 | 5 054,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | местный бюджет | 2 047 384,2 | 167 010,9 | 179 108,0 | 203 364,8 | 233 217,0 | 238 385,5 | 241 683,0 | 251 350,0 | 261 404,0 | 271 861,0 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 40 102,0 | 6 454,0 | 3 264,0 | 12 266,0 | 3 018,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | 3 020,0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Прочие нужды | 2 134 236,8 | 177 889,8 | 193 493,0 | 241 780,7 | 241 289,8 | 241 405,5 | 244 703,0 | 254 370,0 | 264 424,0 | 274 881,0 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 8 464,0 | 50,0 | 3 394,0 | 5 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | областной бюджет | 38 286,6 | 4 374,9 | 7 727,0 | 21 129,9 | 5 054,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | местный бюджет | 2 047 384,2 | 167 010,9 | 179 108,0 | 203 364,8 | 233 217,0 | 238 385,5 | 241 683,0 | 251 350,0 | 261 404,0 | 271 861,0 |  |
| 24 | внебюджетные источники | 40 102,0 | 6 454,0 | 3 264,0 | 12 266,0 | 3 018,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | 3 020,0 | 3 020,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 1 353 595,2 | 107 185,3 | 117 043,1 | 155 654,3 | 150 926,0 | 155 160,5 | 157 335,0 | 163 548,0 | 170 011,0 | 176 732,0 |  |
| 26 | федеральный бюджет | 8 134,0 | 0,0 | 3 114,0 | 5 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | областной бюджет | 17 710,1 | 0,0 | 3 770,0 | 13 440,1 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | местный бюджет | 1 296 851,1 | 101 785,3 | 107 909,1 | 125 944,2 | 148 426,0 | 153 160,5 | 155 335,0 | 161 548,0 | 168 011,0 | 174 732,0 |  |
| 30 | внебюджетные источники | 30 900,0 | 5 400,0 | 2 250,0 | 11 250,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Иные капитальные вложения, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 1 353 595,2 | 107 185,3 | 117 043,1 | 155 654,3 | 150 926,0 | 155 160,5 | 157 335,0 | 163 548,0 | 170 011,0 | 176 732,0 |  |
| 56 | федеральный бюджет | 8 134,0 | 0,0 | 3 114,0 | 5 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | областной бюджет | 17 710,1 | 0,0 | 3 770,0 | 13 440,1 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | местный бюджет | 1 296 851,1 | 101 785,3 | 107 909,1 | 125 944,2 | 148 426,0 | 153 160,5 | 155 335,0 | 161 548,0 | 168 011,0 | 174 732,0 |  |
| 60 | внебюджетные источники | 30 900,0 | 5 400,0 | 2 250,0 | 11 250,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| 61 | Мероприятие 1. «Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций», всего, из них: | 158 937,6 | 9 723,1 | 11 070,0 | 13 491,5 | 18 843,0 | 19 321,0 | 20 371,0 | 21 183,0 | 22 028,0 | 22 907,0 | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.7, 1.1.1.10, 1.1.2.2, 1.1.3.1, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.4.1, 1.1.5.1, 3.3.1.1 |
| 62 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 63 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 64 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 65 | местный бюджет | 158 352,6 | 9 658,1 | 11 005,0 | 13 426,5 | 18 778,0 | 19 256,0 | 20 306,0 | 21 118,0 | 21 963,0 | 22 842,0 |  |
| 66 | внебюджетные источники | 585,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |
| 67 | Мероприятие 2. «Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы», всего, из них: | 504 929,0 | 40 013,8 | 42 794,9 | 48 708,3 | 55 020,0 | 58 073,0 | 61 333,0 | 63 765,0 | 66 295,0 | 68 926,0 | 1.1.1.7, 1.1.1.10, 1.1.2.1, 1.1.3.1, 1.1.4.1, 1.1.5.1, 3.3.1.1 |
| 68 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 70 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | местный бюджет | 500 154,0 | 39 406,8 | 42 273,9 | 48 187,3 | 54 499,0 | 57 552,0 | 60 812,0 | 63 244,0 | 65 774,0 | 68 405,0 |  |
| 72 | внебюджетные источники | 4 775,0 | 607,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 | 521,0 |  |
| 73 | Мероприятие 3. «Организация деятельности муниципальных театров», всего, из них: | 326 217,2 | 24 255,8 | 26 400,0 | 28 159,4 | 35 498,0 | 38 733,0 | 40 862,0 | 42 440,0 | 44 081,0 | 45 788,0 | 1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.1.1.10, 1.1.3.1, 1.1.5.1, 3.3.1.1 |
| 74 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 76 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 77 | местный бюджет | 313 327,2 | 22 927,8 | 24 736,0 | 26 745,4 | 34 084,0 | 37 319,0 | 39 448,0 | 41 026,0 | 42 667,0 | 44 374,0 |  |
| 78 | внебюджетные источники | 12 890,0 | 1 328,0 | 1 664,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 414,0 | 1 414,0 |  |
| 79 | Мероприятие 4. «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек», всего, из них: | 258 512,0 | 20 049,7 | 21 490,0 | 24 653,3 | 28 934,0 | 29 812,0 | 31 455,0 | 32 713,0 | 34 022,0 | 35 383,0 | 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.7, 1.1.1.10, 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.4.1, 1.1.5.1, 3.3.1.1 |
| 80 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 83 | местный бюджет | 258 512,0 | 20 049,7 | 21 490,0 | 24 653,3 | 28 934,0 | 29 812,0 | 31 455,0 | 32 713,0 | 34 022,0 | 35 383,0 |  |
| 84 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | Мероприятие 5. «Капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего, из них: | 23 928,6 | 6 475,3 | 2 747,8 | 8 268,5 | 3 727,0 | 2 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.8, 1.1.1.11 |
| 86 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 88 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 89 | местный бюджет | 17 278,6 | 3 575,3 | 2 747,8 | 4 518,5 | 3 727,0 | 2 710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 90 | внебюджетные источники | 6 650,0 | 2 900,0 | 0,0 | 3 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91 | Мероприятие 6. «Обеспечение социально-значимых культурно-массовых мероприятий на территории городского округа Краснотурьинск», всего, из них: | 36 785,0 | 6 164,6 | 4 038,4 | 4 366,0 | 5 110,0 | 5 041,0 | 2 841,0 | 2 955,0 | 3 073,0 | 3 196,0 | 1.1.2.3, 3.3.1.1 |
| 92 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 93 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 94 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 95 | местный бюджет | 36 285,0 | 5 664,6 | 4 038,4 | 4 366,0 | 5 110,0 | 5 041,0 | 2 841,0 | 2 955,0 | 3 073,0 | 3 196,0 |  |
| 96 | внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 97 | Мероприятие 7. «Информатизация муниципальных библиотек и музеев, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудова-ния и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципаль-ных библиотек и музеев к сети Интернет», всего, из них: | 4 853,1 | 503,0 | 577,0 | 818,1 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 492,0 | 512,0 | 532,0 | 1.1.1.4, 1.1.1.5 |
| 98 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99 | областной бюджет | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 100 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101 | местный бюджет | 4 800,1 | 503,0 | 577,0 | 765,1 | 473,0 | 473,0 | 473,0 | 492,0 | 512,0 | 532,0 |  |
| 102 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | Мероприятие 8. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», всего, из них: | 1 078,6 | 0,0 | 556,0 | 474,6 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.9 |
| 104 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 106 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 107 | местный бюджет | 1 078,6 | 0,0 | 556,0 | 474,6 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 109 | Мероприятие 9. «Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположен-ных на территории Свердловской области», всего, из них: | 11 868,6 | 0,0 | 3 409,0 | 8 159,6 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 3.3.1.1 |
| 110 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 111 | областной бюджет | 5 248,6 | 0,0 | 2 924,0 | 2 324,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 112 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 113 | местный бюджет | 1 120,0 | 0,0 | 485,0 | 335,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114 | внебюджетные источники | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 115 | Мероприятие 10. «Предоставление грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим органи-зациям, осуществляющим культурную деятельность на территории Свердловской области», всего, из них: | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.6, 3.3.1.1, 1.1.1.6, 3.3.1.1 |
| 116 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 117 | областной бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 118 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 119 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 120 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 121 | Мероприятие 11. «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в городах с численность населения до 300 тысяч человек», всего, из них: | 15 898,0 | 0,0 | 3 460,0 | 9 965,0 | 2 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.6, 3.3.1.1 |
| 122 | федеральный бюджет | 8 134,0 | 0,0 | 3 114,0 | 5 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 123 | областной бюджет | 2 818,5 | 0,0 | 346,0 | 2 472,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 124 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 125 | местный бюджет | 4 945,5 | 0,0 | 0,0 | 2 472,5 | 2 473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 126 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 127 | Мероприятие 12. «Выплата денежного поощрения муниципальным учреждениям культуры, находящимся в сельской местности городского округа Краснотурьинск, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся в сельской местности городского округа Краснотурьинск», всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.1.1 |
| 128 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 129 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 130 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 131 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 132 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 133 | Мероприятие 13. «Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры», всего, из них: | 8 590,0 | 0,0 | 0,0 | 8 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.5.1 |
| 134 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 135 | областной бюджет | 8 590,0 | 0,0 | 0,0 | 8 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 136 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 137 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 138 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 139 | Мероприятие 14. «Реализация мероприятий, направленных на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках национального проекта «Культура» (софинанси-рование из бюджета городского округа Краснотурьинск), всего, из них: | 997,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.11 |
| 140 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 141 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 142 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 143 | местный бюджет | 997,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 997,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 144 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 677 153,0 | 60 949,8 | 66 551,0 | 74 827,4 | 78 929,8 | 74 923,0 | 75 645,0 | 78 630,0 | 81 734,0 | 84 963,0 |  |
| 146 | федеральный бюджет | 330,0 | 50,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 147 | областной бюджет | 19 589,5 | 4 374,9 | 3 957,0 | 6 702,8 | 4 554,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 148 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 149 | местный бюджет | 648 031,5 | 55 470,9 | 61 300,0 | 67 108,6 | 73 357,0 | 73 903,0 | 74 625,0 | 77 610,0 | 80 714,0 | 83 943,0 |  |
| 150 | внебюджетные источники | 9 202,0 | 1 054,0 | 1 014,0 | 1 016,0 | 1 018,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |  |
| 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 152 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 153 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 154 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 155 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 158 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 159 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 160 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 161 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 162 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Иные капитальные вложения, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 164 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 165 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 166 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 167 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 168 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 170 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 171 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 172 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 174 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 677 153,0 | 60 949,8 | 66 551,0 | 74 827,4 | 78 929,8 | 74 923,0 | 75 645,0 | 78 630,0 | 81 734,0 | 84 963,0 |  |
| 176 | федеральный бюджет | 330,0 | 50,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 177 | областной бюджет | 19 589,5 | 4 374,9 | 3 957,0 | 6 702,8 | 4 554,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 178 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 179 | местный бюджет | 648 031,5 | 55 470,9 | 61 300,0 | 67 108,6 | 73 357,0 | 73 903,0 | 74 625,0 | 77 610,0 | 80 714,0 | 83 943,0 |  |
| 180 | внебюджетные источники | 9 202,0 | 1 054,0 | 1 014,0 | 1 016,0 | 1 018,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |  |
| 181 | Мероприятие 1. «Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования культурной направленности», всего, из них: | 657 228,1 | 56 524,9 | 62 053,0 | 68 804,2 | 74 163,0 | 74 711,0 | 75 645,0 | 78 630,0 | 81 734,0 | 84 963,0 | 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 3.3.1.1 |
| 182 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 183 | областной бюджет | 2 258,0 | 0,0 | 0,0 | 2 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 184 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 185 | местный бюджет | 645 768,1 | 55 470,9 | 61 039,0 | 65 530,2 | 73 145,0 | 73 691,0 | 74 625,0 | 77 610,0 | 80 714,0 | 83 943,0 |  |
| 186 | внебюджетные источники | 9 202,0 | 1 054,0 | 1 014,0 | 1 016,0 | 1 018,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |  |
| 187 | Мероприятие 2. «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципаль-ных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершен-нолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке», всего, из них: | 17 331,5 | 4 374,9 | 3 957,0 | 4 444,8 | 4 554,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.2.1, 2.2.2.2 |
| 188 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 189 | областной бюджет | 17 331,5 | 4 374,9 | 3 957,0 | 4 444,8 | 4 554,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 190 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 191 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 192 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 193 | Мероприятие 3. «Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области», всего, из них: | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.1.1 |
| 194 | федеральный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 195 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 196 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 197 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 198 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 199 | Мероприятие 4. «Капитальный и текущий ремонт зданий, помещений, укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей», всего, из них: | 2 233,4 | 0,0 | 231,0 | 1 578,4 | 212,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.2.1.4 |
| 200 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 201 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 202 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 203 | местный бюджет | 2 233,4 | 0,0 | 231,0 | 1 578,4 | 212,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 204 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 205 | Мероприятие 5. «Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на террито-риях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области», всего, из них: | 310,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.3.1.1 |
| 206 | федеральный бюджет | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 207 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 208 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 209 | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 210 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 103 488,6 | 9 754,7 | 9 898,9 | 11 299,0 | 11 434,0 | 11 322,0 | 11 723,0 | 12 192,0 | 12 679,0 | 13 186,0 |  |
| 212 | областной бюджет | 987,0 | 0,0 | 0,0 | 987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 213 | местный бюджет | 102 501,6 | 9 754,7 | 9 898,9 | 10 312,0 | 11 434,0 | 11 322,0 | 11 723,0 | 12 192,0 | 12 679,0 | 13 186,0 |  |
| 214 | Мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)», всего, из них: | 19 115,4 | 1 600,0 | 1 673,4 | 1 773,0 | 2 122,0 | 2 210,0 | 2 293,0 | 2 385,0 | 2 480,0 | 2 579,0 | 3.3.1.1 |
| 215 | местный бюджет | 19 115,4 | 1 600,0 | 1 673,4 | 1 773,0 | 2 122,0 | 2 210,0 | 2 293,0 | 2 385,0 | 2 480,0 | 2 579,0 |  |
| 216 | Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность муниципальных учреждений и органа местного самоуправления, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск», всего, из них: | 84 373,2 | 8 154,7 | 8 225,5 | 9 526,0 | 9 312,0 | 9 112,0 | 9 430,0 | 9 807,0 | 10 199,0 | 10 607,0 | 1.1.1.7 |
| 217 | областной бюджет | 987,0 | 0,0 | 0,0 | 987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 218 | местный бюджет | 83 386,2 | 8 154,7 | 8 225,5 | 8 539,0 | 9 312,0 | 9 112,0 | 9 430,0 | 9 807,0 | 10 199,0 | 10 607,0 |  |