Приложение № 1

к приказу Управления культуры

от 28.12.2016 № 97-о

«О внедрении профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» на период 2016 – 2019 годы»

План-график внедрения профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

на период 2016 – 2019 годы

Цель: Обеспечение поэтапного перехода на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу учреждений.

3. Организовать эффективную кадровую политику.

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения профессионального стандарта.

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

6. Модернизировать систему аттестации работников с учетом профессиональных стандартов.

I этап – подготовительный: Организационное обеспечение внедрения профессиональных стандартов, внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (декабрь 2016 года – июнь 2017 года).

II этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников, относящихся к категории основного 
и административно-управленческого персонала (июль – декабрь 2017 года).

III этап: Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала (2018 – 2020 годы).

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат (вид документа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| 1. | Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Изучение документов: 1.Приказы Министерства труда и социальной об утверждении профессиональных стандартов по основной деятельности учреждения. 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ об утверждении профессиональных стандартов. 3. Другие приказы, постановления, распоряжения, методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | До 01.01.2017 | Мухунова М.А. , руководители учреждений |  | Обсуждение на общем собрании сотрудников и других формах; доведение информации через непосредственных руководителей; доведение информации через размещение информации на стендах в учреждении, сайте МО |  |
| 3. | Составление Перечня должностей и профессий штатных расписаний учреждений и соответствующих профстандартов по видам деятельности | До 01.01.2017 | Дёгтева Е.В., руководители учреждений |  | Перечень должностей, профессий, имеющихся в учреждениях и соответствующих им профстандартов |  |
| 4. | Составление Перечня должностей и профессий согласно ч. 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3, для которых обязательно введение профессиональных стандартов | До 01.01.2017 | Дёгтева Е.В., руководители учреждений |  | Перечень с указанием нормативных документов |  |
| 5. | Сверка наименований должностей работников в штатных расписаниях с наименованиями должностей соответствующих профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, ЕТС) | До 01.01.2017 | Дёгтева Е.В., руководители учреждений |  | Заключение о расхождениях в наименованиях должностей, профессий. Проект штатного расписания |  |
| 6. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в учреждениях | До 01.01.2017 | Дёгтева Е.В., руководители учреждений |  | Количество и наименования профессиональных стандартов, планируемых к применению с указанием профессиональных стандартов, обязательных к применению (наименования указать в приложении) Всего: 8 в приложении |  |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |  |
| 7. | Методическое обеспечение внедрения профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и опубликование нормативно-правового акта об организации работы по внедрению профессиональных стандартов | До 01.01.2017 | Мухунова М.А. |  | Нормативно-правовой акт |  |
| 9. | Разработка плана-графика мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | До 01.01.2017 | Мухунова М.А. |  | План-график, утвержденный нормативно-правовым актом |  |
| 10. | Разработка плана-графика проведения аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | До 01.03.2017 | Тукмакова О.Н. Руководители учреждений |  | План-график, утвержденный нормативно-правовым актом |  |
| 11. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | с 01.07.2017 по 2020 | Тукмакова О.Н. Руководители учреждений |  | План с указанием численности работников по годам, исходя из финансовых возможностей учреждения |  |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |  |
| 12. | Приведение в соответствие локальных актов учреждений |  |  |  |  |  |
| 13. | Актуализация трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом внедряемых профессиональных стандартов | До 01.07.2017 | Рабочая группа |  | Заключение рабочей группы по результатам актуализации по каждой должности, профессии |  |
| 14. | Разработка и утверждение Положения о проведении аттестации персонала на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов | До 01.07.2017 | Рабочая группа |  | Положение о проведении аттестации персонала на соответствии занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов |  |
| 15. | Внесение изменений в Коллективный договор | До 01.07.2017 | Руководители учреждений |  | Проект Коллективного договора |  |
| 16. | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка. | До 01.07.2017 | Руководители учреждений |  | Проект правил внутреннего трудового распорядка |  |
| 17. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | До 01.07.2017 | Тукмакова О.Н. Руководители учреждений |  | Проект Положения об оплате труда |  |
| 18. | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договора с работниками | с 01.07.2017 по 01.01.2018 | Руководители учреждений |  | Новые редакции документов |  |
| 19. | Разработать положение о системе оценки деятельности работников в соответствии с профессиональным стандартом | До 01.01.2018 | Руководители учреждений |  | Проект Положения |  |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 21. | Создание рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов | 01.02.2017. | Мухунова М.А. |  | Нормативно-правовой акт |  |
| 22. | Создание комиссии по проведению аттестации персонала | До 01.07.2017 | Мухунова М.А. Руководители учреждений |  | Нормативно-правовой акт |  |
| 23. | Доведение до всех участников внедрения профессиональных стандартов информации о внедрении | До 01.03.2017 | Мухунова М.А. Руководители учреждений |  | Лист ознакомления |  |
| 24. | Организация консультаций по разъяснению положений профессионального стандарта для персонала | С 01.03.2017 постоянно | Тукмакова О.Н. Руководители учреждений |  | Проведение консультаций |  |
| 25. | Мониторинг работы рабочей группы | По полугодиям | Мухунова М.А. |  | Заслушивание отчетов на совещании у руководителя учреждения, принятие решений по спорным ситуациям |  |
| 26. | Определение необходимости профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | До 01.07.2017 | Тукмакова О.Н. |  | Численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительное профессиональное образование Всего |  |
|  |  |  |  |  | План на отчетный период (2016 г., 2017 г...) |  |
| 27. | Ежеквартальный отчет о выполнении мероприятий плана-графика по внедрению профессиональных стандартов | Ежеквартально | Руководители учреждений |  | Сопроводительное письмо в Министерство культуры Свердловской области о направлении отчета согласно форме Министерства культуры Свердловской области |  |
| 28 | Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт |  |  |  |  |  |
| 29. | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | По мере утверждения профессиональных стандартов |  | Тукмакова О.Н. Руководители учреждений |  | Должностные инструкции |
| 30. | Подписание уведомлений об изменении трудового договора | За 2 месяца до внесение изменений в ТД |  | Тукмакова О.Н. Руководители учреждений |  | Уведомления |
| 31. | Участие в вебинарах, курсах, семинарах и т.п. по теме перехода на профессиональные стандарты | Постоянно |  | Тукмакова О.Н. Руководители учреждений |  | Сертификаты об участии |
| 32. | Прием на работу в учреждение проводить на основании утвержденных нормативных документов учреждения соответствующих профессиональным стандартам | С 01.01.2017 |  | Руководители учреждений |  |  |