Отчёт о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры  на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за   2016  год

| № строки |  | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План - годовой | Факт годовой |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 4 | Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городском округе Краснотурьинск | количество посещений на 1000 человек жителей в городском округе Краснотурьинск | 664 | 696 | 104,8 | Количество посещений - 44000 чел. Число жителей – 63 181 человек. По плану: 63,181 х 664чел. = 41952чел. Факт: 44000/ 63,181 = 696 человек |
| 5 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 8,0 | 8,49 | 106,1 | 2015 г. – 103136 чел., 2016 г.- 111902 чел. |
| 6 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 2,2 | - 2,1 | 0 | План счетом увеличения на 2,2% - 34645 чел. Количество посещений факт – 33200 чел. |
| 7 | Число передвижных музейных выставок | единиц | 30 | 30 | 100 |  |
| 8 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 93,0 | 94,0 | 101 | Открытое хранение фондов |
| 9 | Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений (организаций) | процентов | 0 | 0 | 0 | Критерий начнёт работать с 2017 года |
| 10 | Доля объектов муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких объектов | процентов | 87,5 | 87,5 | 100 | Объектов – 16, в удовлетворительном состоянии находятся 14 |
| 11 | Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 12 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа Краснотурьинск (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 17,6 | 17,6 | 100 | План 2016 года – 6729 записей, итог 2015 года – 38238 записей, итог 2016 г. – 5005 записей |
| 13 | Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в электронных каталогах | Процентов | 17,5 | 17,7 | 101,1 | Записей – 36000, всего предметов основного фонда – 203188 |
| 14 | Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 15 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 87,8 | 92,0 | 104,7 | Средняя заработная плата по экономике СО – 28149 руб. (план), средняя заработная плата работников культуры ГО – 25903,0 руб. (факт) |
| 16 | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 17 | Цель. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 18 | Задача 4. Обеспечение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 19 | Число получателей услуг (численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей) | человек | 1065 | 1072 | 100,6 | С сентября 2017 года началась реализация общеразвивающих программ, контингент увеличился на 20 учащ-ся |
| 20 | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 14 | 18,3 | 130,7 | Выпускников - 131 поступивших на обучение в профильные учебные заведения – 24 учащихся |
| 21 | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ городского округа Краснотурьинск | процентов | 17 | 18,4 | 108,2 | Учащихся 1-9 классов – 5798 чел., учащихся ДШИ – 1072 |
| 22 | Доля детских школ искусств городского округа Краснотурьинск, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества детских школ искусств | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 24 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительно образования детей и средней заработной платы учителей в Свердловской области | процентов | 90 | 93,8 | 104,2 | Средняя заработная плата пед. работников ДШИ – 33778,0 руб. (факт), средняя заработная плата учителей в СО – 36005 руб. (план) |
| 25 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений дополнительного образования | процентов | 43 | 44 | 102 | Работников административно-управленческого и вспомогательного персонала – 52, всего работников - 118 |
| 26 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Краснотурьинск«Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| 27 | Цель. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |  |  |  |  |  |
| 29 | Уровень удовлетворённости населения городского округа Краснотурьинск качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, от общего количества обслуживаемых посетителей | процентов | 93 | 96,9 | 104,1 | По итогам мониторинга за 2 полугодие 2016 года |
| 30 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | 10,5 | 10,5 | 100 | Всего зданий - 19, из них 2 – требуют капитального ремонта |

Начальник МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск                                                          М.А. Мухунова