План мероприятий по улучшению качества оказания услуг учреждениями культуры и  искусства,

расположенных на территории городского округа Краснотурьинск, по результатам проведённой

в 2017 году независимой оценки качества оказания услуг

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий музей»

| № | Наименование мероприятия | срок реализации | ответственный | ожидаемый результат | показатели, характеризующие результат выполнения мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение информации на сайте музея: - сокращенное название Муниципального бюджетное учреждения культуры «Краснотурьинский краеведческий музей» (МБУК «ККМ») - новые номера телефонов специалистов и бухгалтерии Управления культуры ГО Краснотурьинск. | до 13 октября 2017г. | Грибакин С.С. | Полная информация на сайте музея о номерах телефонов Управления культуры и МБУК «ККМ» | Открытость и доступность информации об Управлении культуры ГО Краснотурьинск и МБУК «ККМ» |
| 2. | Организация работы по ведению сайта МБУК «ККМ» согласно приказа Министерства культуры РФ от 20.02.2015г. № 277 | Проведение актуализации информации на сайте каждые 10 дней | Грибакин С.С. | Своевременная информация на сайте музея | Доступность полной информации о работе музея |
| 3. | Изучение мнения получателей услуг путем привлечения их к участию в независимой оценке качества оказания услуг, данное анкетирование провести на сайте музея | к 01.12.2017 | Грибакин С.С. | Составление плана улучшения качества услуг МБУК «ККМ» на основании результатов анкетирования | Улучшение качества работы музея |
| 4. | Составить анкету получателя услуг музея с включение вопросов: - удобство графика работы МБУК «ККМ»; - удобство графика работы МБУК «ККМ»; - удобство пользования электронными сервисами предоставляемые музеем; - доброжелательность, вежливость, компетентность работников музея | к 15.11.2017г. | Живаева И.А. | Результаты анкетирования | Улучшение качества работы музея |

Директор МБУК «ККМ»                                                                                                             _____________________ Г.Г. Вульф

10.11.2017г.