Отчёт о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры  на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за    2017  год

| № строки |  |  | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент исполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План - годовой | Факт годовой |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1. | Цель. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.1. | Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.1.1. | Рост ежегодной посещаемости муниципальных музеев в городском округе Краснотурьинск | количество посещений на 1000 человек жителей в ГО Красно турьинск | 706 | 720 | 102,0 | Население ГО на 01.01.2017 – 62602 человек. Посетителей музеев за 12 месяцев 2017 г. –44,8 тысяч человек. |
| 5 | 1.1.1.2. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 70 | 70 | 100,0 | План выполнен |
| 6 | 1.1.1.3. | Число посещений муниципальных библиотек | тысяч человек | 108 | 108 | 100,0 | Отклонений от плана нет |
| 7 | 1.1.1.4. | Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки | количество точек доступа | 1 | 1 | 100,0 | Точка доступа национальной электронной библиотеке - в ЦГБ |
| 8 | 1.1.1.5. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек городского округа Краснотурьинск в расчете на 1000 жителей | единиц | 63 | 98 | 155,0 | Поступило 6139 документов, из них: 1765 книг, 4336 - периодические издания, 38 - оцифрованные издания. План перевыполнен ввиду ранее не планируемых поступлений. |
| 9 | 1.1.1.6. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 0,1 | 0 | 0 | Посещений в 2016 - 33.2 тыс. чел. в 2017 – 32,4 тыс.чел. прироста нет. |
| 10 | 1.1.1.7. | Обеспечение городского округа Краснотурьинск учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) | процентов | 76,5 | 76,9 | 100,5 | Нормативы социальной обеспеченности установлены Распоряжением Минкультуры РФ от 27.07.2016 №Р-948. На территории ГО отсутствуют: 2 парка культуры, нет профессионального концертного коллектива и одного кинозала |
| 11 | 1.1.1.8. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | процентов | 100 | 100 | 100,0 | На территории 3 объекта культурного наследия |
| 12 | 1.1.1.9. | Доля приоритетных объектов из числа муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры и искусства городского округа Краснотурьинск, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов из числа таких учреждений (организаций) | процентов | 25 | 25 | 100,0 | Приказом Управления культуры определён перечень приоритетных объектов (4 объекта), В центральной городской библиотеке в 2017 году создана доступная среда для инвалидов |
| 13 | 1.1.1.10. | Объем средств на культуру из внебюджетных источников | тысяч рублей | 8 347 | 8 359 | 100,1 | Заработано в 2017 году: Театр кукол –4923,4 тыс.руб. КДК – 2 177,2 тыс.руб. ЦКС – 600,4 тыс.руб. Музей – 598 тыс.руб. ЦБС – 60 тыс.руб. |
| 14 | 1.1.1.11. | Доля объектов муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких объектов | процентов | 89,5 | 89,5 | 100,0 | Требуют проведения капитального ремонта ГДК (кровля) и ДК «Горняк» (элементы фасада, фундамента) |
| 15 | 1.1.2. | Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |
| 16 | 1.1.2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | тысяч человек | 92,9 | 94,0 | 101,1 | Участников культурно-досуговых мероприятий в за 2017 год - 94046 человек |
| 17 | 1.1.2.2. | Число передвижных музейных выставок | единиц | 35 | 35 | 100,0 | План выполнен |
| 18 | 1.1.2.3. | Увеличение количества граждан старшего поколения, вовлеченных в культурные процессы | тысяч человек | 6,8 | 6,9 | 101,6 | По данным Облстата на 01.01.2017 граждан старше трудоспособного возраста -16397 чел. На постоянной основе посещают кружки и любительские объединения - 583 чел. постоянных зрителей (актив) – 550 чел.. |
| 19 | 1.1.3. | Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.1.3.1. | Доля муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства городского округа Краснотурьинск, имеющих сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре | процентов | 100 | 100 | 10,00 | Все муниципальные учреждения культуры имеют собственные сайты |
| 21 | 1.1.3.2. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа Краснотурьинск (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 14,9 | 14,9 | 100,0 | Отклонений от плана нет |
| 22 | 1.1.3.3. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 94,5 | 94,0 | 99,5 | Открытое хранение фондов, показатель стабильный. |
| 23 | 1.1.3.4. | Доля предметов основного фонда муниципальных музеев, отраженных в электронных каталогах | процентов | 21 | 20,6 | 98,0 | В 2016 году был достигнут показатель – 17,6%, за 2017 год оцифровано 6000 предметов |
| 24 | 1.1.4. | Задача 4. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультурному развитию, взаимодействию с национально-культурными общественными объединениями и казачеством в городском округе Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 25 | 1.1.4.1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан в городском округе Краснотурьинск | процентов | 86 | 86 | 100,0 | Данные мониторинга, проведённого ЦБС в ноябре-декабре 2016 года, в 2017 году мониторинг не проводился |
| 26 | 1.1.5. | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |  |  |  |  |  |
| 27 | 1.1.5.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 93,23 | 93,23 | Ср. ЗП по областной «Дорожной карте» - 30560 руб., Ср. ЗП в учреждениях культуры Краснотурьинска – 28576,2 руб. |
| 28 | 2. | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.2. | Цель 2. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 30 | 2.2.1. | Задача 1. Совершенствование подготовки выпускников образовательных учреждений в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 31 | 2.2.1.1. | Число получателей услуг (численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей) | человек | 1085 | 1082 | 99,7 | С 01.09.2016 количество учащихся ДШИ – 1078, за год: (1085 х 8 + 1078 х4) / 12 мес. = 1082. Сокращение вызвано недостаточностью педагогических кадров. |
| 32 | 2.2.1.2. | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 17 | 35,4 | 208,2 | Выпускников ДШИ – 110 чел., поступили в средние и высшие ОУ культуры и искусства – 39 человек |
| 33 | 2.2.1.3. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ городского округа Краснотурьинск | процентов | 17 | 17,1 | 100,5 | В 1-9 классах обучается 5932 детей, в ДШИ – 1015 детей этого возраста. |
| 34 | 2.2.1.4. | Доля детских школ искусств городского округа Краснотурьинск, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества детских школ искусств | процентов | 100 | 100 | 100,0 | Здания школ находятся в удовлетворительном состоянии |
| 35 | 2.2.1.5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 6,5 | 7,6 | 117,0 | К творческим мероприятиям за 2017 год привлечено 1005 учащихся, количество детей от 0 до 17 лет - 13 069 чел. |
| 36 | 2.2.1.6. | Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства | процентов | 31 | 27 | 87,1 | Учащихся 1082 человек, Лауреатов Международных конкурсов за 2017 год – 292 человека, в связи с сложностями в перевозке детей, количество выездов сократилось |
| 37 | 2.2.2. | Задача 2. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 38 | 2.2.2.1. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительно образования детей и средней заработной платы учителей в Свердловской области | процентов | 100 | 116,7 | 116,7 | В «дорожной карте» СО средняя заработная плата учителей в СО – 33120,2 руб. В ДШИ средняя ЗП – 38669,3 руб. Превышение норматива объясняется сокращением педагогических кадров |
| 39 | 2.2.2.2. | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений дополнительного образования | процентов | 42 | 41,2 | 98,0 | Среднегодовое кол-во работников (с совместителями) 153 чел., административно-управленческого и вспомогательного состава – 63 человека (форма стат. отчётности) |
| 40 | 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Краснотурьинск «Развитие культуры на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года» |  |  |  |  |  |
| 41 | 3.3. | Цель 3. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Краснотурьинск |  |  |  |  |  |
| 42 | 3.3.1. | Задача 1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |  |  |  |  |  |
| 43 | 3.3.1.1. | Уровень удовлетворённости населения городского округа Краснотурьинск качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, от общего количества обслуживаемых посетителей | процентов | 89 | 90,1 | 101,2 | В 2015-2016 годах Министерством культуры СО проведена независимая оценка качества услуг, результат оценки: ДШИ – 90,0% Учреждения культуры – 90,3%. |

Начальник Управления культуры городского округа Краснотурьинск                                                            М.А. Мухунова